## Defect Reporting
|  | Name | Eksansilus
|  | Task | Final Project GrowiaShop
|  | Test Suite Name | Mengelola Profil, Keranjang Belanja dan Administrasi Produk
Defect ID | Defect Title | Test Case | Defect Description | Priority | Severity | Replication Step / Step to Reproduce | Expected Result | Actual Result | EVIDENCE
1 | Tombol Batal pada formulir "Detail Alamat" di halaman "Alamat Saya" tidak dapat membatalkan perubahan detail alamat yang sebelumnya dibuat oleh Buyer. | GROW-34 | Tombol "Batal" yang seharusnya berfungsi untuk membatalkan perubahan yang telah dilakukan oleh Buyer tidak berfungsi dengan baik. Buyer tidak dapat mengembalikan keadaan sebelumnya setelah menekan tombol tersebut, yang dapat menyebabkan kebingungan dan frustrasi. | High | Major | 1. Klik tombol Ubah yang terdapat di halaman Checkout. 2. input field beberapa filed. 3. Klik tombol Batal. 4. Perhatikan bahwa perubahan tidak dibatalkan dan tetap terlihat di antarmuka pengguna. | Ketika tombol "Batal" ditekan, semua perubahan yang telah dilakukan seharusnya dibatalkan dan data harus kembali ke keadaan sebelumnya. | Setelah menekan tombol "Batal", perubahan tetap tersimpan dan tidak ada perubahan yang dibatalkan, yang seharusnya tidak terjadi. | 001 | webm
2 | Tombol "Beli Sekarang" "di halaman Detail Produk" tidak mengarahkan Buyer ke halaman "Checkout". | GROW-36 | Saat Buyer mengklik tombol "Beli Sekarang" di halaman produk, tombol tersebut seharusnya mengarahkan langsung ke halaman "Checkout" untuk melanjutkan proses pembelian. Namun, saat ini tombol tidak berfungsi sesuai yang diharapkan, dan Buyer tidak diarahkan ke halaman "Checkout" setelah mengklik tombol tersebut. | High | Major | 1. Akses Halaman Detail Produk dengan cara klik salah satu produk. 2. Klik tombol "Beli Sekarang" 3. Perhatikan bahwa setelah diklik, pengguna tidak diarahkan ke halaman "Checkout". | Setelah mengklik tombol "Beli Sekarang", Buyer diarahkan ke halaman "Checkout" untuk menyelesaikan proses pembelian. | Tombol "Beli Sekarang" tidak mengarahkan Buyer ke halaman "Checkout", sehingga proses pembelian tidak dapat dilanjutkan. | 002 | webm
3 | Input field di halaman "Keranjang" tidak dapat digunakan oleh Buyer untuk mengubah kuantitas produk. | GROW-40 | Pada fitur pengubahan kuantitas produk di keranjang, Buyer diharapkan bisa mengubah kuantitas produk dengan mengetikkan angka yang diinginkan melalui input field yang tersedia, misalnya dari 1 menjadi 3 unit. Namun, saat mencoba mengetik angka secara manual, input field tersebut tidak berfungsi dan kuantitas tidak berubah, hal ini dapat mengganggu Buyer dalam menyesuaikan jumlah produk yang akan dibeli. | Medium | Medium | 1. Tambahkan produk ke keranjang. 2. Ketik angka valid (misalnya 3) di input field kuantitas. 3. Periksa apakah kuantitas produk diperbarui dengan angka yang dimasukkan. | Buyer dapat mengetik angka secara manual pada kolom kuantitas, dan kuantitas akhir produk di keranjang seharusnya berubah sesuai input field Buyer, misalnya menjadi 3 unit. | Buyer tidak dapat mengetikkan angka apapun di kolom kuantitas. Kuantitas produk tetap tidak berubah dan harus diatur menggunakan tombol tambah atau kurang kuantitas. | 003 | webm
4 | Warna tombol "Checkout" di halaman "keranjang" tidak memudar ketika semua centang di keranjang dihilangkan oleh Buyer. | GROW-44 | Ketika Buyer menghilangkan semua centang pada produk di keranjang, warna tombol "Checkout" seharusnya berubah menjadi pudar untuk menunjukkan bahwa tombol tersebut nonaktif dan Buyer tidak dapat melanjutkan proses checkout tanpa produk yang dipilih. Namun, tombol "Checkout" tetap menunjukkan warna terang, yang dapat membingungkan Buyer. | Medium | Medium | 1. Tambahkan beberapa produk ke keranjang. 2. Pindah ke halaman keranjang. 3. Hapus semua centang yang aktif. 4. Klik tombol "Checkout". 5. Perhatikan apakah warna tombol "Checkout" memudar (menunjukkan bahwa tombol tersebut nonaktif). | Tombol "Checkout" memudar (nonaktif) dan menampilkan warna yang lebih terang atau abu-abu ketika tidak ada produk yang dicentang, menunjukkan bahwa Buyer tidak dapat melanjutkan ke halaman checkout. | Tombol "Checkout" tetap menunjukkan warna aktif meskipun semua centang di keranjang dihilangkan. | 004 | webm
5 | Buyer dapat melakukan Checkout dengan kuantitas negatif | GROW-45 | Pengguna dapat melanjutkan proses checkout meskipun kuantitas produk di keranjang belanja diatur menjadi negatif. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan transaksi yang tidak valid, yang seharusnya tidak diperbolehkan. | High | Major | 1. Centang Produk J (iPad Air 5 Gen - Wifi Only) dan Produk K (Macbook Air M1 2020 13 inch) 2. decrement kuantitas Produk J hingga <1 3. Klik tombol "Checkout". 4. Perhatikan apakah sistem memungkinkan untuk melanjutkan ke halaman pembayaran meskipun kuantitas produk negatif. | Buyer seharusnya tidak dapat melanjutkan ke proses checkout jika kuantitas produk di keranjang adalah negatif. Sistem harus menampilkan pesan peringatan yang sesuai, misalnya "Kuantitas tidak valid." | Buyer dapat melanjutkan ke halaman checkout meskipun kuantitas produk adalah negatif, yang seharusnya tidak diizinkan. | 005 | webm
6 | Buyer dapat melakukan Checkout dengan kuantitas melebihi stok. | GROW-46 | Pengguna dapat melanjutkan proses checkout meskipun kuantitas produk di keranjang belanja melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan transaksi dengan kuantitas yang tidak valid, yang seharusnya tidak diperbolehkan. | High | Major | 1. Centang Produk J (iPad Air 5 Gen - Wifi Only) dan Produk K (Macbook Air M1 2020 13 inch). 2. Increment kuantitas Produk J hingga melebihi Stok 3. Klik tombol "Checkout". 4. Perhatikan apakah sistem memungkinkan untuk melanjutkan ke halaman pembayaran meskipun kuantitas produk melebihi batas maksimum. | Buyer seharusnya tidak dapat melanjutkan ke proses checkout jika kuantitas produk di keranjang melebihi batas maksimum. Sistem harus menampilkan pesan peringatan yang sesuai, misalnya "Kuantitas melebihi batas maksimum yang diperbolehkan." | Buyer dapat melanjutkan ke halaman checkout meskipun kuantitas produk melebihi batas maksimum, yang seharusnya tidak diizinkan. | 006 | webm
7 | Tombol Batal pada formulir "Detail Alamat" di halaman Checkout tidak berfungsi untuk membatalkan perubahan. | GROW-50 | Tombol "Batal" yang seharusnya berfungsi untuk membatalkan perubahan yang telah dilakukan oleh pengguna tidak berfungsi dengan baik. Pengguna tidak dapat mengembalikan keadaan sebelumnya setelah menekan tombol tersebut, yang dapat menyebabkan kebingungan dan frustrasi. | High | Major | 1. Klik tombol Ubah yang terdapat di halaman Checkout. 2. input field beberapa filed. 3. Klik tombol Batal. 4. Perhatikan bahwa perubahan tidak dibatalkan dan tetap terlihat di antarmuka pengguna. | Ketika tombol "Batal" ditekan, semua perubahan yang telah dilakukan seharusnya dibatalkan dan data harus kembali ke keadaan sebelumnya. | Setelah menekan tombol "Batal", perubahan tetap tersimpan dan tidak ada perubahan yang dibatalkan, yang seharusnya tidak terjadi. | 007 | webm
8 | Tidak ada popup "Pesanan Berhasil" setelah klik tombol "Bayar Sekarang" dengan detail yang valid. | GROW-53 | Setelah mengisi semua detail yang diperlukan dan mengklik tombol "Bayar Sekarang", popup "Pesanan Berhasil" tidak muncul. Ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pengguna, karena mereka tidak mendapatkan konfirmasi bahwa pesanan telah berhasil diproses. | High | Major | 1. Klik tombol "Credit Card" di halama Checkout. 2. Masukkan detail kartu yang valid. 3. Klik "Bayar Sekarang". 4. Amati apakah popup "Pesanan Berhasil" muncul setelah klik. | Setelah mengklik tombol "Bayar Sekarang" dengan detail yang valid, popup "Pesanan Berhasil" seharusnya muncul, memberikan konfirmasi bahwa pesanan telah berhasil diproses. | Popup "Pesanan Berhasil" tidak muncul setelah Buyer mengklik tombol "Bayar Sekarang", menyebabkan ketidakpastian mengenai status pesanan. | 008 | webm
9 | Input field "*Nomor Kartu" pada formulir "Payment" tidak dapat mendeteksi nomor kartu yang tidak valid | GROW-54 | Input field "Nomor Kartu" tidak dapat mendeteksi nomor kartu yang tidak valid, sehingga pengguna dapat memasukkan nomor kartu yang salah dan melanjutkan proses pembayaran tanpa adanya peringatan atau pesan kesalahan. Hal ini dapat menyebabkan masalah saat memproses pembayaran. | High | Major | 1. Klik tombol "Credit Card" di halama Checkout. 2. Masukkan nomor kartu tidak valid. 3. Klik "Bayar Sekarang". 4. Amati apakah ada peringatan atau validasi yang muncul terkait nomor kartu yang tidak valid. | Input field "Nomor Kartu" seharusnya mendeteksi nomor kartu yang tidak valid dan memberikan peringatan kepada Buyer untuk memperbaiki informasi yang dimasukkan. | Input field "Nomor Kartu" tidak memberikan validasi atau peringatan saat nomor kartu yang tidak valid dimasukkan, dan Buyer dapat melanjutkan proses pembayaran tanpa adanya pemberitahuan kesalahan. | 009 | webm
10 | Logo pada popup "Atur Stok" tidak ditampilkan sebagaimana mestinya | GROW-57 | Logo pada popup "Atur Stok" tidak muncul dengan jelas atau tidak ditampilkan sama sekali. Hal ini dapat mengurangi kejelasan visual popup dan mengganggu pengalaman pengguna dalam menggunakan fitur tersebut. | Medium | Major | 1. Klik tombol "Edit" di halaman "Atur Stok". 2. Amati tampilan formulir "Atur Stok". | Logo pada popup "Atur Stok" seharusnya ditampilkan dengan jelas dan terlihat untuk memperkuat branding dan memberikan konteks kepada Admin. | Logo pada popup "Atur Stok" tidak ditampilkan sebagaimana mestinya, sehingga Admin tidak dapat melihat logo yang diharapkan. | 010 | jpg
11 | Tombol decrement pada popup "Atur Stok" tidak menampilkan pesan error ketika Admin mencoba menurunkan kuantitas Stok hingga angka negatif | GROW-59 | Ketika Admin mencoba menurunkan kuantitas stok menggunakan tombol decrement hingga angka negatif, sistem tidak menampilkan pesan error. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan stok dan menghasilkan data yang tidak akurat. | High | Major | 1. Klik tombol "Edit" di halaman "Atur Stok". 2. Klik tombol decrement hingga angka -1. 3. Amati pesan error yang ditampilkan. | Sistem seharusnya menampilkan pesan error yang jelas ketika Admin mencoba mengurangi kuantitas stok hingga angka negatif, mencegah input yang tidak valid. | Tombol decrement tidak menampilkan pesan error, dan Admin dapat menurunkan kuantitas stok hingga angka negatif, yang mengarah pada data yang tidak valid. | 011 | webm
12 | Input field Kuantitas pada popup "Atur Stok" tidak berfungsi dengan benar ketika Admin mencoba mengatur Stok dengan menginput angka tertentu. | GROW-60 | Input field kuantitas pada halaman pengaturan produk tidak berfungsi dengan benar. Admin tidak dapat memasukkan angka kuantitas yang valid atau terjadi kesalahan dalam menghitung kuantitas yang dimasukkan, yang dapat mempengaruhi pengelolaan produk dan stok. | High | Major | 1. Klik tombol "Edit" di halaman "Atur Stok". 2. Ketik beberapa angka pada input field Kuantitas. 3. Amati perilaku input field dan validasi kuantitas yang ditampilkan. | Input field kuantitas seharusnya menerima angka positif yang valid dan menghitung kuantitas dengan benar, dengan batasan minimum dan maksimum jika diperlukan. | Input field kuantitas tidak menerima angka dengan benar atau tidak memperbarui nilai yang dimasukkan, mengarah pada input yang tidak valid atau tidak akurat. | 012 | webm
Critical | - The bug affects critical functionalities or core features of the system. - Significant impact on multiple users or business operations. - Requires immediate attention and resolution to avoid major disruptions.
Major | - The bug affects important functionalities or features that are frequently used. - Impact on a significant number of users or business processes. - Requires prompt attention and resolution to prevent major inconvenience.
Minor | - The bug affects non-critical functionalities or features with moderate usage. - Impact on a limited number of users or business operations. - Can be addressed within a reasonable timeframe without immediate urgency.
Low | - The bug affects minor functionalities or features with low usage. - Minimal impact on users or business processes. - Can be addressed as part of routine maintenance or in a future release.
Critical | - The bug causes system crash, hang, or corruption. - Data loss or data integrity issues occur. - Security vulnerabilities that allow unauthorized access or data breaches. - Severe performance degradation impacting the majority of users.
Major | - The bug causes major functionality issues that significantly impact user experience. - A workaround may be available, but it is not feasible for regular use. - The functionality affected is important but not essential to the system's primary purpose.
Minor | - Minor functionality or feature is broken. - Performance issues affecting only a few users. - Workaround is available, but it affects user experience. - Cosmetic issues that do not significantly impact usability.
Low | - Minor cosmetic issues or UI glitches. - Non-critical features are not working as expected. - Issues with low impact on user experience or system functionality.

## Defect Report Example
Defect ID | Defect Title | Defect Description | Priority | Severity | Replication Step / Step to Reproduce | Expected Result | Actual Result | EVIDENCE
ID harus unik, boleh menggunakan angka atau alfabet Dapat dibuat sekuensial (misal: a, b, c, d, e atau 1, 2, 3, 4, 5) | Berupa judul bug yang menggambarkan bug atau issue yang ditemukan | Berupa deskripsi atau penjelasan dari bug atau issue yang ditemukan Dapat juga menambahkan enviroment / config apabila tidak ada section terpisah | Menunjukkan level / tingkat priority bug. High / Medium/Low | Menunjukkan level / tingkat severity bug. Critical/ Major/Minor/Low | Berupa langkah demi langkah yang dilakukan sampai menemukan bug | Expected Result adalah hasil yang diharapkan muncul berdasarkan requirement yang ada | Actual Result merupakan hasil atau issue yang didapatkan setelah melakukan/eksekusi testing | Tester wajib menyertakan bukti dari issue yg ditemukan. Dapat berupa gambar / video / link g drive tempat mengumpulkan bukti foto
Contoh
Defect ID | Defect Title | Defect Description | Priority | Severity | Replication Step / Step to Reproduce | Expected Result | Actual Result | EVIDENCE
001 | Error display on checkout screen | When user click checkout screen, error 404 is displayed on screen | High | Critical | 1. open screen checkout 2. error is displayed | Checkout screen is display successfully - no error | Unable to open screen checkout | (attach picture evidence)
002 | Invalid username is still able to login | User still able to login with invalid user name issue is found on chome, issue is not occured in firefox | High | Major | 1. open screen login 2. add with invalid user name 123test! and password 123 3. click login 4. user successfully login | Invalid username is NOT able to login (not allowed) | Invalid username is login successfully | (attach picture evidence)
003 | Logo is not available on legacy browser | User found that logo product is the product logo is broken on legacy browser only | Low | High | 1. open screen login 2. check on logo on the corner 3. logo is broken | Logo is not broken | Logo is not available / broken on legacy browser | (attach picture evidence)